## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 BD
|  | 1.1.1 | Creación de esquema de BD
|  | 1.1.2 | Verificación de los Datos Solicitados
|  | 1.1.3 | Validación
1.2 Conexión de interfaz con BD
|  | 1.2.1 | Codificacion de conexión con BD
|  | 1.2.2 | Validacion de conexión
2. Implementación de botones
2.1 Codificacion de botón Guardar
|  | 2.1.1 | Validación de conexión con BD
|  | 2.1.2 | Codificación de sentencias de agregado en BD
|  | 2.1.3 | Verificacion de los datos agregados
|  | 2.1.4 | Validación de funcionalidad
2.2 Codificacion de botón Buscar
|  | 2.2.1 | Validación de conexión con BD
|  | 2.2.2 | Codificación de sentencias de consulta en BD
|  | 2.2.3 | Verificacion de los datos consultados
|  | 2.2.4 | Validación de funcionalidad
2.3 Codificacion de botón Actualizar
|  | 2.3.1 | Validación de conexión con BD
|  | 2.3.2 | Codificación de sentencias de modificación en BD
|  | 2.3.3 | Verificacion de los datos modificados
|  | 2.3.4 | Validación de funcionalidad
2.4 Codificacion de botón Eliminar
|  | 2.4.1 | Validación de conexión con BD
|  | 2.4.2 | Codificación de sentencias de eliminación en BD
|  | 2.4.3 | Verificacion de los datos eliminados
|  | 2.4.4 | Validación de funcionalidad
2.5 Codificacion de botón Limpiar
|  | 2.5.1 | Codificación de sentencias en función
|  | 2.5.2 | Codificación de llamado a la función
|  | 2.5.3 | Validación de funcionalidad
3. Repositorio
3.1 Creación de repositorio
|  | 3.1.1 | Configuración de repositorio
|  | 3.1.2 | Invitación a colaboradores del proyecto
3.2 Llenado del repositorio
|  | 3.1.3 | Realizar operaciones en ramas del repositorio
|  | 3.2.1 | Subir los entregables al repositorio

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Software de catálogo de productos
Software de Gestión de Productos |  | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2024-05-16 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1.1 | BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 8 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.1 | Creación de esquema de BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.2 | Verificación de los Datos Solicitados | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.3 | Validación | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2 | Conexión de interfaz con BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 6 |  |  |  | 100% | Completo
1.2.1 | Codificación de conexión con BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 4 |  |  |  | 100% | Completo
1.2.2 | Validación de conexión | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  |  | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
2.1 | Codificación de botón Gurdar | Luis Carlos Alegría Treviño | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Validación de conexión con BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.2 | Codificación de sentencias de agregado en BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.3 | Verificación de los datos agregados | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.4 | Validación de funcionalidad | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2 | Codificación de botón Buscar | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 10 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.1 | Validación de conexión con BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.2 | Codificación de sentencias de consulta en BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.3 | Verificación de los datos consultados | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.4 | Validación de funcionalidad | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Codificación de botón Actualizar | Luis Carlos Alegría Treviño | 12 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.1 | Validación de conexión con BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.2 | Codificación de sentencias de modificación en BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.3 | Verificación de los datos modificados | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.4 | Validación de funcionalidad | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.4 | Codificación de botón Eliminar | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 12 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.4.1 | Validación de conexión con BD | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.4.2 | Codificación de sentencias de eliminación en BD | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.4.3 | Verificación de los datos eliminados | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.4.4 | Validación de funcionalidad | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5 | Codificación de botón Limpiar | Luis Carlos Alegría Treviño | 9 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5.1 | Codificación de sentencias en función | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5.2 | Codificación de llamado a la función | Luis Carlos Alegría Treviño | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.5.3 | Validación de funcionalidad | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
3.1 | Configuración de repositorio | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.1 | Configuración de repositorio | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.2 | Invitación a colaboradores del proyecto | Luis Carlos Alegría Treviño | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2 | Llenado de repositorio | Luis Carlos Alegría Treviño | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.1 | Realizar operaciones en ramas del repositorio | Alberto Alejandro Rodríguez Pérez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.2 | Subir los entregables al repositorio | Luis Carlos Alegría Treviño | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[7 empty] | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0